## Tabelle1
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do
Vorgang | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03
Analyse | bar: 2020-11-13
Lastenheft | bar: 2020-11-13
Entwurf | bar: 2020-11-13; 2020-11-16
Pflichtenheft | bar: 2020-11-16
Testimplementierung | bar: 2020-11-17
Schnittstellen-implementierung | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
UI-Implementierung | bar: 2020-11-18 to 2020-11-20
Java-Client | bar: 2020-11-26 to 2020-11-27
Git Webhook | bar: 2020-11-27; 2020-11-30
Testen und Abnahme | bar: 2020-11-30
Dokumentation | bar: 2020-11-30 to 2020-12-01
Legende: | 2020-11-14: Urlaub; 2020-11-17: Wochenende